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[bookmark: _GoBack]TASARIM STRATEJİ BELGESİ EYLEM PLANI İZLEME VE DEĞERLENDİRME TABLOSU (Temmuz-Eylül 2016)
	Faaliyetin Numarası 
ve Tanımı
	Sorumlu
Kuruluş  

İşbirliği Yapılacak
Kuruluşlar
	Süre
	Yapılacak İşler
	Performans Göstergeleri
	Sorumlu Kuruluş Tarafından Doldurulacak 

	
	
	
	
	
	Yapılan Çalışmalar /Açıklamalar
 

	
Hedef-1/Faaliyet-1

Tasarımcılığın bir meslek statüsü olarak tanımlanması için gerekli çalışma ve düzenlemelerin yapılması 

	
Mesleki Yeterlilik Kurumu,
ETMK 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı, İlgili Meslek Kuruluşları, İlgili Sivil Toplum Kuruluşları
	
2015 Sonu
 
	
Tasarımcı unvan ve kimliği konusunda Değerlendirme Raporu hazırlanacak

Paydaşlarla birlikte Meslek Haritası hazırlanacak

Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü imzalanacak ve Meslek Standartları hazırlanacaktır.
	
Değerlendirme Raporu 

Meslek Haritası

İşbirliği Protokolü

Ulusal Meslek Standartları
	
































	
	
	
	
	
	Tamamlandı
☐
	Devam Ediyor
☐

	
Hedef-1/Faaliyet-2

Tasarımların korunmasına ilişkin düzenlemeleri de içeren Kanun Tasarısının kanunlaşmasının sağlanması ve uygulamasının görülmesi 
	
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
TPE 

TPE, TOBB, TÜSİAD, TİM, TESK
	
2015 Sonu 
	
Tasarının kanunlaşması sağlanacak ve uygulamanın etkilerine ilişkin rapor hazırlanacaktır.
	
Kanunun yürürlüğe girmesi

Etki Analizi Raporu
	 




































	
	
	
	
	
	Tamamlandı
☐
	Devam Ediyor
☐

	
Hedef-1/Faaliyet-3

Mevzuatın uygulanması ile ilgili idari ve teknik altyapının güçlendirilmesi
	
TPE,
Adalet Bakanlığı,
HSYK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜSİAD
	
Sürekli
	
TPE’nin uzman personel sayısı ve bilgi işlem altyapısı geliştirilerek kurumsal kapasitesi geliştirilecektir.

İhtisas mahkemesi sayısının arttırılması sağlanacaktır.
	
Tescil süresinin kısalması

İhtisas mahkemesi sayısının artması
 
	




































	
	
	
	
	
	Tamamlandı
☐
	Devam Ediyor
☐




	Faaliyetin Numarası 
ve Tanımı
	Sorumlu
Kuruluş  

İşbirliği Yapılacak
Kuruluşlar
	Süre
	Yapılacak İşler
	Performans Göstergeleri
	Sorumlu Kuruluş Tarafından Doldurulacak 

	
	
	
	
	
	Yapılan Çalışmalar /Açıklamalar
 

	
Hedef-1/Faaliyet-4

Tasarım faaliyetlerinin vergi mevzuatında istisna ve muafiyetler kapsamında değerlendirilmesi
	
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
Maliye Bakanlığı 

Ekonomi Bakanlığı, TİM, İlgili Meslek Kuruluşları
	
2015 Sonu
	
Vergi mevzuatında istisna ve muafiyetler kapsamında değerlendirilebilecek tasarım faaliyetleri belirlenecek ve konuya ilişkin Kanun Taslağı hazırlanacaktır.
	
Kanun Taslağı 
	





























	
	
	
	
	
	Tamamlandı
☐
	Devam Ediyor
☐

	
Hedef-2/Faaliyet-1

Belirli sayıda tasarımcı çalıştıran firmalara “Tasarım Merkezi” belgesi verilerek çeşitli destekler sağlanması
	
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Ekonomi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, İlgili Meslek Kuruluşları
	
2015 Sonu
	
Destek mekanizması uygulamaya konulacaktır.
	
Destek Mekanizması
	






























	
	
	
	
	
	Tamamlandı
☐
	Devam Ediyor
☐






	Faaliyetin Numarası 
ve Tanımı
	Sorumlu
Kuruluş  

İşbirliği Yapılacak
Kuruluşlar
	Süre
	Yapılacak İşler
	Performans Göstergeleri
	Sorumlu Kuruluş Tarafından Doldurulacak 

	
	
	
	
	
	Yapılan Çalışmalar /Açıklamalar
 

	
Hedef-2/Faaliyet-2

Tasarım ofisi kurulmasını destekleyen mekanizmaların geliştirilmesi
	
KOSGEB

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı,  Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK, YÖK, TOBB, İlgili Meslek Kuruluşları
	
2014 Sonu
	
Destek mekanizması uygulamaya konulacaktır.
	
Destek Mekanizması
	

































	
	
	
	
	
	Tamamlandı
☐
	Devam Ediyor
☐

	
Hedef-2/Faaliyet-3

Tasarım ofislerinden alınacak tasarım hizmetlerinin desteklenmesi
	
KOSGEB

Ekonomi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, TÜBİTAK, TOBB, TİM, TESK, TÜSİAD, İlgili Meslek Kuruluşları
	
2015 Sonu
	
Destek mekanizması uygulamaya konulacaktır.
	
Destek Mekanizması












	




































	
	
	
	
	
	Tamamlandı
☐
	Devam Ediyor
☐

	Faaliyetin Numarası 
ve Tanımı
	Sorumlu
Kuruluş  

İşbirliği Yapılacak
Kuruluşlar
	Süre
	Yapılacak İşler
	Performans Göstergeleri
	Sorumlu Kuruluş Tarafından Doldurulacak 

	
	
	
	
	
	Yapılan Çalışmalar /Açıklamalar
 

	
Hedef-2/Faaliyet-4

Tasarımcıların uluslararası tasarım yarışmalarına katılım giderlerinin desteklenmesi
	
Ekonomi Bakanlığı 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı, TOBB, TİM, TESK, TÜSİAD, İlgili Meslek Kuruluşları
	
Sürekli
	
Uluslararası tasarım yarışmalarına katılım giderleri desteklenecektir.
	
Yıllık Destek Sayısı: En az 20
	
































	
	
	
	
	
	Tamamlandı
☐
	Devam Ediyor
☐

	
Hedef-2/Faaliyet-5

KOBİ’ler tarafından gerçekleştirilen yenilikçi tasarım projelerinin ticarileştirilmesinin desteklenmesi
	
KOSGEB

TOBB, TESK, Kalkınma Ajansları
	
Sürekli
	
Yenilikçi tasarım projelerinin ticarileştirilmesi desteklenecektir.
	
Yıllık Destek Sayısı: En az 10
	

































	
	
	
	
	
	Tamamlandı
☐
	Devam Ediyor
☐

	
Hedef-2/Faaliyet-6

Belirli kriterleri haiz tasarım yarışmalarında sergilenecek tasarımların tescil giderlerinin desteklenmesi
	
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Ekonomi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, KOSGEB, TPE, ETMK, TİM, TOBB, TÜSİAD
	
2015 Sonu
	
Destek mekanizması uygulamaya konulacaktır. 
	
Destek Mekanizması

	


































	
	
	
	
	
	Tamamlandı
☐
	Devam Ediyor
☐



	Faaliyetin Numarası 
ve Tanımı
	Sorumlu
Kuruluş  

İşbirliği Yapılacak
Kuruluşlar
	Süre
	Yapılacak İşler
	Performans Göstergeleri
	Sorumlu Kuruluş Tarafından Doldurulacak 

	
	
	
	
	
	Yapılan Çalışmalar /Açıklamalar
 

	
Hedef-2/Faaliyet-7

İhracatçı firmalarımızın yenilikçi ve tasarım temelli faaliyetlerinin proje bazında desteklenmesi
	
Ekonomi Bakanlığı 

TİM, İlgili Meslek Kuruluşları
	
2014 Sonu
	
Destek mekanizması uygulamaya konulacaktır. 
	
Destek Mekanizması

	



































	
	
	
	
	
	Tamamlandı
☐
	Devam Ediyor
☐

	
Hedef-3/Faaliyet-1

Okul öncesi eğitimdeki yaratıcı faaliyetlerin yaygınlığının ve etkinliğinin araştırılması
	
Milli Eğitim Bakanlığı 

YÖK, TTGV, İlgili Meslek Kuruluşları
	
2014 Sonu
	
Araştırma Raporu hazırlanacaktır.
	
Araştırma Raporu 
	

































	
	
	
	
	
	Tamamlandı
☐
	Devam Ediyor
☐

	
Hedef-3/Faaliyet-2

İlkokul ve ortaokul ders müfredatlarında tasarıma ve yaratıcı etkinliklere yer verilmesi
	
Milli Eğitim Bakanlığı 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İlgili Meslek Kuruluşları
	
Sürekli
	
Müfredata ilişkin gerekli güncellemeler yapılacaktır.
	
Müfredat güncellemesi
	




































	
	
	
	
	
	Tamamlandı
☐
	Devam Ediyor
☐

	Faaliyetin Numarası 
ve Tanımı
	Sorumlu
Kuruluş  

İşbirliği Yapılacak
Kuruluşlar
	Süre
	Yapılacak İşler
	Performans Göstergeleri
	Sorumlu Kuruluş Tarafından Doldurulacak 

	
	
	
	
	
	Yapılan Çalışmalar /Açıklamalar
 

	
Hedef-3/Faaliyet-3

Güzel Sanatlar Liseleri ve Meslek Liseleri başta olmak üzere orta öğretimde yaratıcılığı, tasarımı teşvik edici proje ve faaliyetlerin yürütülmesi
	
Milli Eğitim Bakanlığı 

YÖK, TTGV, İlgili Meslek Kuruluşları
	
Sürekli
	
Proje ve faaliyetler gerçekleştirilecektir.
	
Yılda en az 5 proje ve faaliyet
	

































	
	
	
	
	
	Tamamlandı
☐
	Devam Ediyor
☐

	
Hedef-3/Faaliyet-4

Meslek Yüksekokullarının tasarım bölümlerinin isimlerinin ve müfredatının gözden geçirilmesi
	
YÖK 

Milli Eğitim Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, İlgili Meslek Kuruluşları
	
2014 Sonu

	
Değerlendirme Raporu hazırlanacaktır.
	
Değerlendirme Raporu
	

































	
	
	
	
	
	Tamamlandı
☐
	Devam Ediyor
☐

	
Hedef-3/Faaliyet-5

Tasarım alanındaki lisans programlarının müfredat ve eğitim kadrosuna ilişkin asgari kriterlerin gözden geçirilmesi
	
YÖK 

Milli Eğitim Bakanlığı, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, İlgili Meslek Kuruluşları
	
2015 Sonu 
	
Analiz Raporu hazırlanacaktır.
	
Analiz Raporu
	




































	
	
	
	
	
	Tamamlandı
☐
	Devam Ediyor
☐




	Faaliyetin Numarası 
ve Tanımı
	Sorumlu
Kuruluş  

İşbirliği Yapılacak
Kuruluşlar
	Süre
	Yapılacak İşler
	Performans Göstergeleri
	Sorumlu Kuruluş Tarafından Doldurulacak 

	
	
	
	
	
	Yapılan Çalışmalar /Açıklamalar
 

	
Hedef-3/Faaliyet-6

Lisans ve lisansüstü düzeyde endüstriyel tasarım eğitimine ilişkin akreditasyon sistemi kurulması
	
Endüstriyel Tasarım Akademik Konseyi,
ETMK

YÖK, ETMK, Milli Eğitim Bakanlığı
	
2016 Sonu
	
Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi başvurusu yapılacaktır.
	
Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi Başvurusu
	





























	
	
	
	
	
	Tamamlandı
☐
	Devam Ediyor
☐

	
Hedef-3/Faaliyet-7

Mesleki ortaöğretimde tasarım derslerinin etkinliğinin arttırılması
	
Milli Eğitim Bakanlığı 

YÖK, TPE, TOBB, TESK, TMMOB, İlgili Meslek Kuruluşları
	
2015 Sonu
	
Etki Analizi Raporu hazırlanacaktır.
	
Etki Analizi Raporu
	



































	
	
	
	
	
	Tamamlandı
☐
	Devam Ediyor
☐

	Hedef-4/Faaliyet-1

Türkiye’nin tasarım envanterinin oluşturulması
	ETMK, TOBB 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, TPE, TÜBİTAK, KOSGEB, İlgili Meslek Kuruluşları, Üniversiteler
	2014 Sonu

	Envanter hazırlanacaktır.
	Envanter
	



































	
	
	
	
	
	Tamamlandı
☐
	Devam Ediyor
☐



	Faaliyetin Numarası 
ve Tanımı
	Sorumlu
Kuruluş  

İşbirliği Yapılacak
Kuruluşlar
	Süre
	Yapılacak İşler
	Performans Göstergeleri
	Sorumlu Kuruluş Tarafından Doldurulacak 

	
	
	
	
	
	Yapılan Çalışmalar /Açıklamalar
 

	
Hedef-4/Faaliyet-2

Tasarımla ilgili paydaşlar arasında iletişim ağının oluşturulması
	
TPE 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, İlgili Meslek Kuruluşları
	
2015 Sonu 
	
Online Tasarım Platformu oluşturulacaktır.
	
Tasarım Platformu
	


































	
	
	
	
	
	Tamamlandı
☐
	Devam Ediyor
☐

	
Hedef-4/Faaliyet-3

Tasarımın farklı disiplinlerine yönelik olarak gezici tasarım haftaları organize edilmesi
	
TİM 

Ekonomi, Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, MEB, TOBB, İlgili Meslek Kuruluşları, Üniversiteler
	
Sürekli
	
Farklı şehirlerde etkinlik gerçekleştirilecektir.
	
Yılda en az 1 kez
	































	
	
	
	
	
	Tamamlandı
☐
	Devam Ediyor
☐




	Faaliyetin Numarası 
ve Tanımı
	Sorumlu
Kuruluş  

İşbirliği Yapılacak
Kuruluşlar
	Süre
	Yapılacak İşler
	Performans Göstergeleri
	Sorumlu Kuruluş Tarafından Doldurulacak 

	
	
	
	
	
	Yapılan Çalışmalar /Açıklamalar
 

	
Hedef-4/Faaliyet-4

Tasarımın farklı disiplinlerinde işbirliğini geliştirici atölye çalışması, seminer ve bilimsel, kültürel ve eğitici faaliyetler düzenlenmesi
	
TPE 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, MEB,  Kültür ve Turizm Bakanlığı, İlgili Meslek Kuruluşları, Üniversiteler
	
Sürekli
	
Farklı paydaşların katılımıyla etkinlikler gerçekleştirilecektir.
	
Yılda en az 1 kez
	
































	
	
	
	
	
	Tamamlandı
☐
	Devam Ediyor
☐

	
Hedef-4/Faaliyet-5

Tasarımla ilgili uluslararası uygulamalara ilişkin etkinlikler düzenlenmesi
	
TPE 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, TOBB, TİM, İlgili Meslek Kuruluşları  
	
Sürekli
	
Tasarımlara ilişkin uluslararası kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla etkinlikler düzenlenecektir.
	
Yılda en az 1 kez
	



































	
	
	
	
	
	Tamamlandı
☐
	Devam Ediyor
☐

	
Hedef-4/Faaliyet-6

Uluslararası tasarım kuruluşları ve konseyleriyle kamu ve özel sektör kuruluşlarının ilişkilerinin geliştirilmesi
	
TPE 

İlgili Meslek Kuruluşları, TİM, TOBB, TÜSİAD
	
Sürekli
	
Paydaşların katılımıyla koordinasyon toplantıları yapılacaktır.
	
Uluslararası kuruluşlarda temsiliyetin artması
	

































	
	
	
	
	
	Tamamlandı
☐
	Devam Ediyor
☐





	Faaliyetin Numarası 
ve Tanımı
	Sorumlu
Kuruluş  

İşbirliği Yapılacak
Kuruluşlar
	Süre
	Yapılacak İşler
	Performans Göstergeleri
	Sorumlu Kuruluş Tarafından Doldurulacak 

	
	
	
	
	
	Yapılan Çalışmalar /Açıklamalar
 

	
Hedef-4/Faaliyet-7

Sanayicilerle yerli ve yabancı tasarımcıların bir araya getirilerek ortak projeler geliştirilmesi
	
TOBB 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, TPE, TESK, TÜBİTAK, KOSGEB, İlgili Meslek Kuruluşları
	
Sürekli
	
Ortak projeler geliştirilecektir.
	
Yılda en az 5 proje
	
































 

	
	
	
	
	
	Tamamlandı
☒
	Devam Ediyor
☐

	
Hedef-5/Faaliyet-1

Yazılı ve görsel medya aracılığıyla toplumun tüm kesimlerine yönelik olarak tasarım farkındalığı faaliyetleri yürütülmesi
	
TPE, TRT 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TOBB, TİM, İlgili Meslek Kuruluşları
	
Sürekli
	
Dikkat çekici öyküler derlenerek medya aracılığıyla paylaşılacaktır.

Tasarıma ilişkin kısa film, belgesel vb yapımlar hazırlanacak ve yayımlanacaktır.

	
Tasarımla ilgili yapım ve yayınlardaki artış
	































	
	
	
	
	
	Tamamlandı
☐
	Devam Ediyor
☐

	
Hedef-5/Faaliyet-2

Design Turkey'in uluslararası bir etkinliğe dönüştürülmesi
	
Ekonomi Bakanlığı 

TİM, ETMK, İlgili Meslek Kuruluşları

	
2014 Sonu
	
Design Turkey’de kavramsal ürün kategorisi uluslararası başvurulara açılacaktır.
	
Uluslararası Etkinlik
	



































	
	
	
	
	
	Tamamlandı
☐
	Devam Ediyor
☐





	Faaliyetin Numarası 
ve Tanımı
	Sorumlu
Kuruluş  

İşbirliği Yapılacak
Kuruluşlar
	Süre
	Yapılacak İşler
	Performans Göstergeleri
	Sorumlu Kuruluş Tarafından Doldurulacak 

	
	
	
	
	
	Yapılan Çalışmalar /Açıklamalar
 

	
Hedef-5/Faaliyet-3

Etkin tasarım yönetimi süreci konusunda sanayi kesimine yönelik etkinlikler düzenlenmesi
	
TOBB 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TPE, KOSGEB, , TESK ETMK, İlgili Meslek Kuruluşları
	
Sürekli
	
Etkinlikler düzenlenecektir.
	
Yılda en az 3 etkinlik
	 
































	
	
	
	
	
	Tamamlandı
☐
	Devam Ediyor
☐

	
Hedef-5/Faaliyet-4

Tasarım yarışmalarında dereceye giren tasarımların ‘Türk Tasarımı’ imajına sağlayacakları katkı açısından değerlendirilerek ödüllendirilmesi
	
TPE 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, TÜSİAD, TİM, İlgili Meslek Kuruluşları
	
2015 Sonu
	
Ödül Töreni mekanizması oluşturulacaktır.
	
Ödül Töreni
	





































	
	
	
	
	
	Tamamlandı
☐
	Devam Ediyor
☐

	
Hedef-5/Faaliyet-5

İlköğretim ve lise öğrencileri arası tasarım yarışmaları düzenlenmesi
	
Milli Eğitim Bakanlığı 

TOBB, TESK, İlgili Meslek Kuruluşları
	
Sürekli
	
Yarışmalar düzenlenecektir.
	
Yılda en az 3 yarışma
	




































	
	
	
	
	
	Tamamlandı
☐
	Devam Ediyor
☐






	Faaliyetin Numarası 
ve Tanımı
	Sorumlu
Kuruluş  

İşbirliği Yapılacak
Kuruluşlar
	Süre
	Yapılacak İşler
	Performans Göstergeleri
	Sorumlu Kuruluş Tarafından Doldurulacak 

	
	
	
	
	
	Yapılan Çalışmalar /Açıklamalar
 

	
Hedef-5/Faaliyet-6

İlköğretim ve lise öğrencilerinde fikri mülkiyetin sosyal boyutları konusunda farkındalık oluşturmak için faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
	
Milli Eğitim Bakanlığı 

TPE, Kültür ve Turizm Bakanlığı, KOSGEB, TİM, İlgili Meslek Kuruluşları
	
Sürekli
	
Farkındalık etkinlikleri gerçekleştirilecektir.
	
Yılda en az 3 seminer, çalıştay
	






























	
	
	
	
	
	Tamamlandı
☐
	Devam Ediyor
☐

	
Hedef-5/Faaliyet-7

Tasarım müzesi açılması
	
TOBB 

Kültür ve Turizm Bakanlığı,  TPE, TİM, İlgili Meslek Kuruluşları
	
2016 Sonu
	
Tasarım Müzesi açılacaktır.
	
Tasarım Müzesi
	
 































	
	
	
	
	
	Tamamlandı
☐
	Devam Ediyor
☐








	Faaliyetin Numarası 
ve Tanımı
	Sorumlu
Kuruluş  

İşbirliği Yapılacak
Kuruluşlar
	Süre
	Yapılacak İşler
	Performans Göstergeleri
	Sorumlu Kuruluş Tarafından Doldurulacak 

	
	
	
	
	
	Yapılan Çalışmalar /Açıklamalar
 

	
Hedef-5/Faaliyet-8

Üniversite ve liselerde tasarım farkındalığı anketi yapılması
	
TPE 

Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, ETMK, İlgili Meslek Kuruluşları
	
2014 Sonu
	
Anket uygulanacak ve sonuçları derlenerek rapor haline getirilecektir.
	
Anket Sonuç Raporu
	 




























	
	
	
	
	
	Tamamlandı
☐
	Devam Ediyor
☐

	
Hedef-5/Faaliyet-9

Tasarımcılara yönelik farkındalık etkinlikleri gerçekleştirilmesi  
	
TPE 

Ekonomi Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TİM, İlgili Meslek Kuruluşları
	
Sürekli
	
Tasarımcılara yönelik olarak fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda farkındalık etkinlikleri gerçekleştirilecektir.
	
Yılda en az 1 etkinlik
	
































	
	
	
	
	
	Tamamlandı
☐
	Devam Ediyor
☐



21

