EK-1

TASARIM STRATEJİ BELGESİ EYLEM PLANI İZLEME VE DEĞERLENDİRME TABLOSU (Temmuz-Eylül 2016)

| Faaliyetin Numarası ve Tanımı | Sorumlu Kuruluş İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar | Süre | Yapılacak İşler | Performans Göstergeleri | Sorumlu Kuruluş Tarafından Doldurulacak |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Yapılan Çalışmalar /Açıklamalar |  |
| Hedef-1/Faaliyet-1 Tasarımcılığın bir meslek statüsü olarak tanımlanması için gerekli çalışma ve düzenlemelerin yapılması | Mesleki Yeterlilik Kurumu, ETMK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı, İlgili Meslek Kuruluşları, İlgili Sivil Toplum Kuruluşları | 2015 Sonu | Tasarımcı unvan ve kimliği konusunda Değerlendirme Raporu hazırlanacak Paydaşlarla birlikte Meslek Haritası hazırlanacak Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü imzalanacak ve Meslek Standartları hazırlanacaktır. | Değerlendirme Raporu Meslek Haritası İşbirliği Protokolü Ulusal Meslek Standartları |  |  |
|  |  |  |  |  | Tamamlandı ☐ | Devam Ediyor ☐ |
| Hedef-1/Faaliyet-2 Tasarımların korunmasına ilişkin düzenlemeleri de içeren Kanun Tasarısının kanunlaşmasının sağlanması ve uygulamasının görülmesi | Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TPE TPE, TOBB, TÜSİAD, TİM, TESK | 2015 Sonu | Tasarının kanunlaşması sağlanacak ve uygulamanın etkilerine ilişkin rapor hazırlanacaktır. | Kanunun yürürlüğe girmesi Etki Analizi Raporu |  |  |
|  |  |  |  |  | Tamamlandı ☐ | Devam Ediyor ☐ |
| Hedef-1/Faaliyet-3 Mevzuatın uygulanması ile ilgili idari ve teknik altyapının güçlendirilmesi | TPE, Adalet Bakanlığı, HSYK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜSİAD | Sürekli | TPE’nin uzman personel sayısı ve bilgi işlem altyapısı geliştirilerek kurumsal kapasitesi geliştirilecektir. İhtisas mahkemesi sayısının arttırılması sağlanacaktır. | Tescil süresinin kısalması İhtisas mahkemesi sayısının artması |  |  |
|  |  |  |  |  | Tamamlandı ☐ | Devam Ediyor ☐ |

| Faaliyetin Numarası ve Tanımı | Sorumlu Kuruluş İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar | Süre | Yapılacak İşler | Performans Göstergeleri | Sorumlu Kuruluş Tarafından Doldurulacak |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Yapılan Çalışmalar /Açıklamalar |  |
| Hedef-1/Faaliyet-4 Tasarım faaliyetlerinin vergi mevzuatında istisna ve muafiyetler kapsamında değerlendirilmesi | Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı Ekonomi Bakanlığı, TİM, İlgili Meslek Kuruluşları | 2015 Sonu | Vergi mevzuatında istisna ve muafiyetler kapsamında değerlendirilebilecek tasarım faaliyetleri belirlenecek ve konuya ilişkin Kanun Taslağı hazırlanacaktır. | Kanun Taslağı |  |  |
|  |  |  |  |  | Tamamlandı ☐ | Devam Ediyor ☐ |
| Hedef-2/Faaliyet-1 Belirli sayıda tasarımcı çalıştıran firmalara “Tasarım Merkezi” belgesi verilerek çeşitli destekler sağlanması | Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ekonomi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, İlgili Meslek Kuruluşları | 2015 Sonu | Destek mekanizması uygulamaya konulacaktır. | Destek Mekanizması |  |  |
|  |  |  |  |  | Tamamlandı ☐ | Devam Ediyor ☐ |

| Faaliyetin Numarası ve Tanımı | Sorumlu Kuruluş İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar | Süre | Yapılacak İşler | Performans Göstergeleri | Sorumlu Kuruluş Tarafından Doldurulacak |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Yapılan Çalışmalar /Açıklamalar |  |
| Hedef-2/Faaliyet-2 Tasarım ofisi kurulmasını destekleyen mekanizmaların geliştirilmesi | KOSGEB Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK, YÖK, TOBB, İlgili Meslek Kuruluşları | 2014 Sonu | Destek mekanizması uygulamaya konulacaktır. | Destek Mekanizması |  |  |
|  |  |  |  |  | Tamamlandı ☐ | Devam Ediyor ☐ |
| Hedef-2/Faaliyet-3 Tasarım ofislerinden alınacak tasarım hizmetlerinin desteklenmesi | KOSGEB Ekonomi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, TÜBİTAK, TOBB, TİM, TESK, TÜSİAD, İlgili Meslek Kuruluşları | 2015 Sonu | Destek mekanizması uygulamaya konulacaktır. | Destek Mekanizması |  |  |
|  |  |  |  |  | Tamamlandı ☐ | Devam Ediyor ☐ |
| Faaliyetin Numarası ve Tanımı | Sorumlu Kuruluş İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar | Süre | Yapılacak İşler | Performans Göstergeleri | Sorumlu Kuruluş Tarafından Doldurulacak |  |
|  |  |  |  |  | Yapılan Çalışmalar /Açıklamalar |  |
| Hedef-2/Faaliyet-4 Tasarımcıların uluslararası tasarım yarışmalarına katılım giderlerinin desteklenmesi | Ekonomi Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı, TOBB, TİM, TESK, TÜSİAD, İlgili Meslek Kuruluşları | Sürekli | Uluslararası tasarım yarışmalarına katılım giderleri desteklenecektir. | Yıllık Destek Sayısı: En az 20 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tamamlandı ☐ | Devam Ediyor ☐ |
| Hedef-2/Faaliyet-5 KOBİ’ler tarafından gerçekleştirilen yenilikçi tasarım projelerinin ticarileştirilmesinin desteklenmesi | KOSGEB TOBB, TESK, Kalkınma Ajansları | Sürekli | Yenilikçi tasarım projelerinin ticarileştirilmesi desteklenecektir. | Yıllık Destek Sayısı: En az 10 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tamamlandı ☐ | Devam Ediyor ☐ |
| Hedef-2/Faaliyet-6 Belirli kriterleri haiz tasarım yarışmalarında sergilenecek tasarımların tescil giderlerinin desteklenmesi | Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ekonomi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, KOSGEB, TPE, ETMK, TİM, TOBB, TÜSİAD | 2015 Sonu | Destek mekanizması uygulamaya konulacaktır. | Destek Mekanizması |  |  |
|  |  |  |  |  | Tamamlandı ☐ | Devam Ediyor ☐ |

| Faaliyetin Numarası ve Tanımı | Sorumlu Kuruluş İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar | Süre | Yapılacak İşler | Performans Göstergeleri | Sorumlu Kuruluş Tarafından Doldurulacak |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Yapılan Çalışmalar /Açıklamalar |  |
| Hedef-2/Faaliyet-7 İhracatçı firmalarımızın yenilikçi ve tasarım temelli faaliyetlerinin proje bazında desteklenmesi | Ekonomi Bakanlığı TİM, İlgili Meslek Kuruluşları | 2014 Sonu | Destek mekanizması uygulamaya konulacaktır. | Destek Mekanizması |  |  |
|  |  |  |  |  | Tamamlandı ☐ | Devam Ediyor ☐ |
| Hedef-3/Faaliyet-1 Okul öncesi eğitimdeki yaratıcı faaliyetlerin yaygınlığının ve etkinliğinin araştırılması | Milli Eğitim Bakanlığı YÖK, TTGV, İlgili Meslek Kuruluşları | 2014 Sonu | Araştırma Raporu hazırlanacaktır. | Araştırma Raporu |  |  |
|  |  |  |  |  | Tamamlandı ☐ | Devam Ediyor ☐ |
| Hedef-3/Faaliyet-2 İlkokul ve ortaokul ders müfredatlarında tasarıma ve yaratıcı etkinliklere yer verilmesi | Milli Eğitim Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İlgili Meslek Kuruluşları | Sürekli | Müfredata ilişkin gerekli güncellemeler yapılacaktır. | Müfredat güncellemesi |  |  |
|  |  |  |  |  | Tamamlandı ☐ | Devam Ediyor ☐ |
| Faaliyetin Numarası ve Tanımı | Sorumlu Kuruluş İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar | Süre | Yapılacak İşler | Performans Göstergeleri | Sorumlu Kuruluş Tarafından Doldurulacak |  |
|  |  |  |  |  | Yapılan Çalışmalar /Açıklamalar |  |
| Hedef-3/Faaliyet-3 Güzel Sanatlar Liseleri ve Meslek Liseleri başta olmak üzere orta öğretimde yaratıcılığı, tasarımı teşvik edici proje ve faaliyetlerin yürütülmesi | Milli Eğitim Bakanlığı YÖK, TTGV, İlgili Meslek Kuruluşları | Sürekli | Proje ve faaliyetler gerçekleştirilecektir. | Yılda en az 5 proje ve faaliyet |  |  |
|  |  |  |  |  | Tamamlandı ☐ | Devam Ediyor ☐ |
| Hedef-3/Faaliyet-4 Meslek Yüksekokullarının tasarım bölümlerinin isimlerinin ve müfredatının gözden geçirilmesi | YÖK Milli Eğitim Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, İlgili Meslek Kuruluşları | 2014 Sonu | Değerlendirme Raporu hazırlanacaktır. | Değerlendirme Raporu |  |  |
|  |  |  |  |  | Tamamlandı ☐ | Devam Ediyor ☐ |
| Hedef-3/Faaliyet-5 Tasarım alanındaki lisans programlarının müfredat ve eğitim kadrosuna ilişkin asgari kriterlerin gözden geçirilmesi | YÖK Milli Eğitim Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, İlgili Meslek Kuruluşları | 2015 Sonu | Analiz Raporu hazırlanacaktır. | Analiz Raporu |  |  |
|  |  |  |  |  | Tamamlandı ☐ | Devam Ediyor ☐ |

| Faaliyetin Numarası ve Tanımı | Sorumlu Kuruluş İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar | Süre | Yapılacak İşler | Performans Göstergeleri | Sorumlu Kuruluş Tarafından Doldurulacak |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Yapılan Çalışmalar /Açıklamalar |  |
| Hedef-3/Faaliyet-6 Lisans ve lisansüstü düzeyde endüstriyel tasarım eğitimine ilişkin akreditasyon sistemi kurulması | Endüstriyel Tasarım Akademik Konseyi, ETMK YÖK, ETMK, Milli Eğitim Bakanlığı | 2016 Sonu | Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi başvurusu yapılacaktır. | Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi Başvurusu |  |  |
|  |  |  |  |  | Tamamlandı ☐ | Devam Ediyor ☐ |
| Hedef-3/Faaliyet-7 Mesleki ortaöğretimde tasarım derslerinin etkinliğinin arttırılması | Milli Eğitim Bakanlığı YÖK, TPE, TOBB, TESK, TMMOB, İlgili Meslek Kuruluşları | 2015 Sonu | Etki Analizi Raporu hazırlanacaktır. | Etki Analizi Raporu |  |  |
|  |  |  |  |  | Tamamlandı ☐ | Devam Ediyor ☐ |
| Hedef-4/Faaliyet-1 Türkiye’nin tasarım envanterinin oluşturulması | ETMK, TOBB Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, TPE, TÜBİTAK, KOSGEB, İlgili Meslek Kuruluşları, Üniversiteler | 2014 Sonu | Envanter hazırlanacaktır. | Envanter |  |  |
|  |  |  |  |  | Tamamlandı ☐ | Devam Ediyor ☐ |

| Faaliyetin Numarası ve Tanımı | Sorumlu Kuruluş İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar | Süre | Yapılacak İşler | Performans Göstergeleri | Sorumlu Kuruluş Tarafından Doldurulacak |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Yapılan Çalışmalar /Açıklamalar |  |
| Hedef-4/Faaliyet-2 Tasarımla ilgili paydaşlar arasında iletişim ağının oluşturulması | TPE Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, İlgili Meslek Kuruluşları | 2015 Sonu | Online Tasarım Platformu oluşturulacaktır. | Tasarım Platformu |  |  |
|  |  |  |  |  | Tamamlandı ☐ | Devam Ediyor ☐ |
| Hedef-4/Faaliyet-3 Tasarımın farklı disiplinlerine yönelik olarak gezici tasarım haftaları organize edilmesi | TİM Ekonomi, Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, MEB, TOBB, İlgili Meslek Kuruluşları, Üniversiteler | Sürekli | Farklı şehirlerde etkinlik gerçekleştirilecektir. | Yılda en az 1 kez |  |  |
|  |  |  |  |  | Tamamlandı ☐ | Devam Ediyor ☐ |

| Faaliyetin Numarası ve Tanımı | Sorumlu Kuruluş İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar | Süre | Yapılacak İşler | Performans Göstergeleri | Sorumlu Kuruluş Tarafından Doldurulacak |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Yapılan Çalışmalar /Açıklamalar |  |
| Hedef-4/Faaliyet-4 Tasarımın farklı disiplinlerinde işbirliğini geliştirici atölye çalışması, seminer ve bilimsel, kültürel ve eğitici faaliyetler düzenlenmesi | TPE Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, MEB, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İlgili Meslek Kuruluşları, Üniversiteler | Sürekli | Farklı paydaşların katılımıyla etkinlikler gerçekleştirilecektir. | Yılda en az 1 kez |  |  |
|  |  |  |  |  | Tamamlandı ☐ | Devam Ediyor ☐ |
| Hedef-4/Faaliyet-5 Tasarımla ilgili uluslararası uygulamalara ilişkin etkinlikler düzenlenmesi | TPE Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, TOBB, TİM, İlgili Meslek Kuruluşları | Sürekli | Tasarımlara ilişkin uluslararası kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla etkinlikler düzenlenecektir. | Yılda en az 1 kez |  |  |
|  |  |  |  |  | Tamamlandı ☐ | Devam Ediyor ☐ |
| Hedef-4/Faaliyet-6 Uluslararası tasarım kuruluşları ve konseyleriyle kamu ve özel sektör kuruluşlarının ilişkilerinin geliştirilmesi | TPE İlgili Meslek Kuruluşları, TİM, TOBB, TÜSİAD | Sürekli | Paydaşların katılımıyla koordinasyon toplantıları yapılacaktır. | Uluslararası kuruluşlarda temsiliyetin artması |  |  |
|  |  |  |  |  | Tamamlandı ☐ | Devam Ediyor ☐ |

| Faaliyetin Numarası ve Tanımı | Sorumlu Kuruluş İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar | Süre | Yapılacak İşler | Performans Göstergeleri | Sorumlu Kuruluş Tarafından Doldurulacak |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Yapılan Çalışmalar /Açıklamalar |  |
| Hedef-4/Faaliyet-7 Sanayicilerle yerli ve yabancı tasarımcıların bir araya getirilerek ortak projeler geliştirilmesi | TOBB Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, TPE, TESK, TÜBİTAK, KOSGEB, İlgili Meslek Kuruluşları | Sürekli | Ortak projeler geliştirilecektir. | Yılda en az 5 proje |  |  |
|  |  |  |  |  | Tamamlandı ☒ | Devam Ediyor ☐ |
| Hedef-5/Faaliyet-1 Yazılı ve görsel medya aracılığıyla toplumun tüm kesimlerine yönelik olarak tasarım farkındalığı faaliyetleri yürütülmesi | TPE, TRT Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TOBB, TİM, İlgili Meslek Kuruluşları | Sürekli | Dikkat çekici öyküler derlenerek medya aracılığıyla paylaşılacaktır. Tasarıma ilişkin kısa film, belgesel vb yapımlar hazırlanacak ve yayımlanacaktır. | Tasarımla ilgili yapım ve yayınlardaki artış |  |  |
|  |  |  |  |  | Tamamlandı ☐ | Devam Ediyor ☐ |
| Hedef-5/Faaliyet-2 Design Turkey'in uluslararası bir etkinliğe dönüştürülmesi | Ekonomi Bakanlığı TİM, ETMK, İlgili Meslek Kuruluşları | 2014 Sonu | Design Turkey’de kavramsal ürün kategorisi uluslararası başvurulara açılacaktır. | Uluslararası Etkinlik |  |  |
|  |  |  |  |  | Tamamlandı ☐ | Devam Ediyor ☐ |

| Faaliyetin Numarası ve Tanımı | Sorumlu Kuruluş İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar | Süre | Yapılacak İşler | Performans Göstergeleri | Sorumlu Kuruluş Tarafından Doldurulacak |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Yapılan Çalışmalar /Açıklamalar |  |
| Hedef-5/Faaliyet-3 Etkin tasarım yönetimi süreci konusunda sanayi kesimine yönelik etkinlikler düzenlenmesi | TOBB Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TPE, KOSGEB, , TESK ETMK, İlgili Meslek Kuruluşları | Sürekli | Etkinlikler düzenlenecektir. | Yılda en az 3 etkinlik |  |  |
|  |  |  |  |  | Tamamlandı ☐ | Devam Ediyor ☐ |
| Hedef-5/Faaliyet-4 Tasarım yarışmalarında dereceye giren tasarımların ‘Türk Tasarımı’ imajına sağlayacakları katkı açısından değerlendirilerek ödüllendirilmesi | TPE Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, TÜSİAD, TİM, İlgili Meslek Kuruluşları | 2015 Sonu | Ödül Töreni mekanizması oluşturulacaktır. | Ödül Töreni |  |  |
|  |  |  |  |  | Tamamlandı ☐ | Devam Ediyor ☐ |
| Hedef-5/Faaliyet-5 İlköğretim ve lise öğrencileri arası tasarım yarışmaları düzenlenmesi | Milli Eğitim Bakanlığı TOBB, TESK, İlgili Meslek Kuruluşları | Sürekli | Yarışmalar düzenlenecektir. | Yılda en az 3 yarışma |  |  |
|  |  |  |  |  | Tamamlandı ☐ | Devam Ediyor ☐ |

| Faaliyetin Numarası ve Tanımı | Sorumlu Kuruluş İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar | Süre | Yapılacak İşler | Performans Göstergeleri | Sorumlu Kuruluş Tarafından Doldurulacak |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Yapılan Çalışmalar /Açıklamalar |  |
| Hedef-5/Faaliyet-6 İlköğretim ve lise öğrencilerinde fikri mülkiyetin sosyal boyutları konusunda farkındalık oluşturmak için faaliyetlerin gerçekleştirilmesi | Milli Eğitim Bakanlığı TPE, Kültür ve Turizm Bakanlığı, KOSGEB, TİM, İlgili Meslek Kuruluşları | Sürekli | Farkındalık etkinlikleri gerçekleştirilecektir. | Yılda en az 3 seminer, çalıştay |  |  |
|  |  |  |  |  | Tamamlandı ☐ | Devam Ediyor ☐ |
| Hedef-5/Faaliyet-7 Tasarım müzesi açılması | TOBB Kültür ve Turizm Bakanlığı, TPE, TİM, İlgili Meslek Kuruluşları | 2016 Sonu | Tasarım Müzesi açılacaktır. | Tasarım Müzesi |  |  |
|  |  |  |  |  | Tamamlandı ☐ | Devam Ediyor ☐ |

| Faaliyetin Numarası ve Tanımı | Sorumlu Kuruluş İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar | Süre | Yapılacak İşler | Performans Göstergeleri | Sorumlu Kuruluş Tarafından Doldurulacak |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Yapılan Çalışmalar /Açıklamalar |  |
| Hedef-5/Faaliyet-8 Üniversite ve liselerde tasarım farkındalığı anketi yapılması | TPE Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, ETMK, İlgili Meslek Kuruluşları | 2014 Sonu | Anket uygulanacak ve sonuçları derlenerek rapor haline getirilecektir. | Anket Sonuç Raporu |  |  |
|  |  |  |  |  | Tamamlandı ☐ | Devam Ediyor ☐ |
| Hedef-5/Faaliyet-9 Tasarımcılara yönelik farkındalık etkinlikleri gerçekleştirilmesi | TPE Ekonomi Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TİM, İlgili Meslek Kuruluşları | Sürekli | Tasarımcılara yönelik olarak fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda farkındalık etkinlikleri gerçekleştirilecektir. | Yılda en az 1 etkinlik |  |  |
|  |  |  |  |  | Tamamlandı ☐ | Devam Ediyor ☐ |