ÖRNEKTİR

………………. STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (…..–….) İZLEME VE DEĞERLENDİRME TABLOSU

| Faaliyetin Yer Aldığı Strateji Belgesi | Faaliyetin Numarası ve Tanımı | Sorumlu Kuruluş İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar | Süre | Çalışma Dönemi | Yapılacak İşler | Performans Göstergeleri | Sorumlu Kuruluş Tarafından Doldurulacak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Yapılan Çalışmalar /Açıklamalar |  | Faaliyetten Sorumlu Personel |
| Ulusal Fikri Mülkiyet Strateji Belgesi (2015-2018) Tasarım Strateji Belgesi (2014-2016) Ulusal Coğrafi İşaret Strateji Belgesi (2015-2018) x x | Hedef-1/Eylem3: Türkiye’deki mevzuat ve uygulama altyapısı Lizbon Anlaşmasına katılım çerçevesinde analiz edilecektir. | TPE Adalet Bakanlığı Dışişleri bakanlığı Ekonomi Bakanlığı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı | 2015-2016 | Temmuz-Aralık 2015 | — 1958 tarihli Anlaşma ile 2015 tarihli Anlaşmanın genel hatlarıyla ve ulusal mevzuatla karşılaştırılarak ön çalışmanın yapılması — Paydaş Kurumlara yazı ekinde TPE’nin yaptığı ön çalışmanın gönderilmesi, yazılı değerlendirmelerinin istenmesi ve toplantıya davet edilmeleri — Çalışma takviminin ve yol haritasının hazırlanması — Paydaş Kurumlardan gelen yanıtlar çerçevesinde, Lizbon Analşması kapsamında izlenecek tutumun değerlendirilmesi | Analiz Raporunun hazırlanması | - 1958 ve 2015 tarihli anlaşmaların 55 5 Sayılı KHK ile karşılaştırılması çalışmasına başlandı |  | Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı (Asil Sorumlu: Füsün ATASAY Yedek Sorumlu: Sadettin AKIN) Markalar Dairesi Başkanlığı (Asil Sorumlu: Gonca ILICALI) |
|  |  |  |  |  |  |  | Faaliyet Tamamlanma Durumu |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Tamamlandı | Devam Ediyor x |  |